## Semana 100820
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | TEG
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-10 |  |  |  | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-14
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Requisitos Funcionais, Não funcionais, Regra de negocio | Diogo Botton | Sim |  | Inicio Wireframe | Joao Santos | Sim |  | Continuação Wireframe | Joao Santos | Sim |  | Apresentação LOGO | Todos | Sim |  | Apresentação do Wireframe | Todos | Sim
Modelo de Documento de Software | Luiz | Sim |  | Inicio Wireframe | Lucas Sotto | Sim |  | Continuação Wireframe | Lucas Sotto | Sim |  | Apresentação de paletas | Todos | Sim
Plajenamento Azure | Todos |  |  | Inicio Wireframe | Diogo Botton | Sim |  | Continuação Wireframe | Diogo Botton | Sim
|  |  |  | Inicio Wireframe | Luiz | Sim |  | Continuação Wireframe | Luiz | Sim
|  |  |  | Inicio Wireframe | Lucas Costa | Sim |  | Continuação Wireframe | Lucas Costa | Sim
|  |  |  | Inicio Logo | João Santos | Sim |  | Inicio Modelagem de dados (MER) | Diogo Botton | Sim
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.

## Semana 170820
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | TEG
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-17 |  |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-21
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Inicio Alta Fidelidade | Lucas Sotto | Concluida |  | Perfil Empresa | Diogo Botton | Concluida |  | Tela de cadastro candidato | Diogo Botton |  |  | Dashboard adm | Diogo Botton |  |  | Esqueci minha senha | Diogo Botton
Inicio Alta Fidelidade | Luiz Felipe | Concluida |  | Perfil Empresa | Lucas Costa | Concluida |  | Tela home candidato | Lucas Costa |  |  | Dashboard adm | Lucas Costa |  |  | Alterar email | Lucas Costa
Inicio Alta Fidelidade | Lucas Costa | Concluida |  | Perfil Candidato | Luiz Felipe | Concluida |  | Tela home empresa | Joao Santos |  |  | Dashboard adm | Joao Santos |  |  | Esqueci minha senha | Joao Santos
Inicio Alta Fidelidade | Diogo Botton | Concluida |  | Cadastrar Vaga - Empresa | Diogo Botton | Concluida |  | Tela home adm | Lucas Sotto |  |  | Dashboard adm | Lucas Sotto |  |  | Alterar email | Lucas Sotto
Inicio Alta Fidelidade | João Santos | Concluida |  | Ìcones do dashboard ADM | João Santos | Concluida |  | Tela minhas inscriçoes | Luiz Felipe |  |  | Dashboard adm | Luiz Felipe |  |  | Esqueci minha senha | Luiz Felipe
Implementar paleta de cores | TODOS | Concluida |  | Barra Navegação Inferior | Lucas Sotto | Concluida
-

## Semana 24082020
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | TEG
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-24 |  |  |  | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-27 |  |  |  | 2020-08-28
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Ultima Revisão do layout | TODOS | Sim |  | Inicio Backend (Introdução) | Diogo Botton | Sim
Introdução ao backend | Diogo | Sim |  | Inicio Backend | Lucas Costa | Sim
|  |  |  | Inicio Backend | Lucas Sotto | Sim
|  |  |  | Inicio Backend | Luiz Felipe | Sim
|  |  |  | Inicio Backend | João Santos | Sim
-

## Semana 31082020
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | TEG
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-31 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-04
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Domains Aluno | Lucas Costa | sim |  | Domains Usuario Candidato | Joao Santos | sim |  | Domains Valores Padroes | Todos | sim |  | Iniciar Repositorys | Todos | sim |  | Finalizar Repositories | Todos | sim
Domains Estadio | Joao Santos | sim |  | Domains Empresa | Diogo Botton | sim | [9 empty] | Iniciar EntityTypeCofiguration | Todos | sim
Domains Convite | Luiz Felipe | sim |  | Domais UsuarioAdministrador | Lucas Sotto | sim
Domains UsuarioEmpresa | Lucas Sotto | sim |  | Domains Inscrição | Luiz Felipe | sim
Domains Usuario | Diogo Botton | sim |  | Domains Validação | Lucas Costa | sim
-

## Semana 07092020
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | TEG
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-09-08 |  |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | 2020-09-10 |  |  |  | 2020-09-11 |  |  |  | 2020-09-12
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Planejamento API | Lucas Costa | sim |  | Introdução API | Joao Santos | sim |  | Continuação API | Joao Santos | sim |  | Treinamento AZURE | Joao Santos | sim |  | Continuação API | Joao Santos | sim
Planejamento API | Joao Santos | sim |  | Introdução API | Diogo Botton | sim |  | Continuação API | Diogo Botton | sim |  | Treinamento AZURE | Diogo Botton | sim |  | Continuação API | Diogo Botton | sim
Planejamento API | Luiz Felipe | sim |  | Introdução API | Lucas Sotto | sim |  | Continuação API | Lucas Sotto | sim |  | Treinamento AZURE | Lucas Sotto | sim |  | Continuação API | Lucas Sotto | sim
Planejamento API | Lucas Sotto | sim |  | Introdução API | Luiz Felipe | sim |  | Continuação API | Luiz Felipe | sim |  | Treinamento AZURE | Luiz Felipe | sim |  | Continuação API | Luiz Felipe | sim
Planejamento API | Diogo Botton | sim |  | Introdução API | Lucas Costa | sim |  | Continuação API | Lucas Costa | sim |  | Treinamento AZURE | Lucas Costa | sim |  | Continuação API | Lucas Costa | sim
-